## Plan d'action
Plan d'action QQOQCCP
EmpresaPro.com.br • une ligne = une action, avec un nom et une date
OBJECTIF | [5 empty] | Actions | Terminées | Coût total
À revoir chaque | lundi, 15 minutes : ce qui est échu, ce qui bloque, ce qui change
| L’action, qui commence par un verbe | La raison : sans raison, supprimez la ligne | Lieu, service ou canal | Une date. Jamais « bientôt » | Une personne, avec son nom | La façon de faire | Coût en € (0 si gratuit) | Choisissez dans la liste
# | QUOI | POURQUOI | OÙ | QUAND | QUI | COMMENT | COMBIEN | STATUT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Note on B4: Écrivez un objectif chiffré et daté. Ex. : « Réduire les impayés de 12 % à 5 % d’ici le 31/03 ».

## Exemple
Plan d'action QQOQCCP : exemple rempli
EmpresaPro.com.br • une ligne = une action, avec un nom et une date
OBJECTIF | Signer 3 contrats d'entretien avec les nouvelles copropriétés du quartier d'ici le 31/12/2026 |  |  |  |  | Actions | Terminées | Coût total
À revoir chaque | lundi, 15 minutes : ce qui est échu, ce qui bloque, ce qui change
| L’action, qui commence par un verbe | La raison : sans raison, supprimez la ligne | Lieu, service ou canal | Une date. Jamais « bientôt » | Une personne, avec son nom | La façon de faire | Coût en € (0 si gratuit) | Choisissez dans la liste
# | QUOI | POURQUOI | OÙ | QUAND | QUI | COMMENT | COMBIEN | STATUT
1 | Repérer les 3 nouvelles copropriétés et le nom du syndic de chacune | Une proposition sans nom de décideur finit dans la loge du gardien | Promoteurs, syndics et loges | 2026-10-09 | Claire | Appeler les 2 syndics du secteur et passer aux loges | 0 | Terminée
2 | Préparer la proposition type avec la certification bien en vue | La certification, c’est ce que les concurrents locaux n’ont pas | Bureau | 2026-10-16 | Marc | Modèle de proposition + photo du certificat + 3 références clients | 0 | En cours
3 | Offrir un nettoyage gratuit des parties communes en démonstration | Un syndic achète ce qu’il a déjà vu fonctionner dans son immeuble | Dans la première copropriété qui accepte | 2026-11-06 | Claire | 1 journée de 2 personnes + produits, planifiée avec le syndic | 450 | Pas commencée
4 | Présenter la proposition en assemblée générale | Le contrat passe par l’assemblée des copropriétaires, pas seulement par le syndic | Salle de réunion de la copropriété | 2026-11-27 | Marc | Demander 10 minutes à l’ordre du jour et apporter la proposition imprimée | 120 | Pas commencée
5 | Relancer chaque semaine jusqu’à la décision | Celui qui ne rappelle pas laisse le contrat à celui qui rappelle | Téléphone et WhatsApp | 2026-12-18 | Claire | Chaque lundi, noter dans le tableau la réponse de chaque syndic | 0 | Pas commencée

## Mode d’emploi
Comment utiliser le plan d'action QQOQCCP
Écrivez d’abord l’OBJECTIF (chiffré et daté). Découpez-le ensuite en actions et répondez aux 7 questions sur chaque ligne.
Lettre | Question | Ce qu’on écrit
Q | Qui ? | Une personne avec un nom. « L’équipe », c’est personne.
Q | Quoi ? | L’action. Elle commence par un verbe : « appeler », « acheter », « former ». Sans verbe, c’est un thème, pas une action.
O | Où ? | Le lieu, le service ou le canal où l’action se passe.
Q | Quand ? | Une date. « Bientôt », « dès que possible » et « la semaine prochaine » ne comptent pas.
C | Comment ? | La façon de faire : étapes, outil, script.
C | Combien ? | Le coût en euros. Si c’est gratuit, écrivez 0 : c’est aussi une information.
P | Pourquoi ? | La raison d’être de l’action. Si personne ne sait répondre, la ligne sort du plan.
Les 4 règles
1. Une ligne, une action, un nom, une date.
2. Jusqu’à 7 actions par objectif. Un plan de 20 lignes n’est pas un plan, c’est une liste de souhaits.
3. Revoyez-le chaque lundi, en 15 minutes. Une ligne échue devient rouge toute seule.
4. Objectif atteint ? Archivez le plan et commencez le suivant.
Outil en ligne gratuit : empresapro.com.br/fr/outils/qqoqccp/